烟台市科技计划项目验收管理办法

(试  行)

第一章  总则

第一条 依据《山东省科技计划项目验收管理办法》和《烟台市市级科技三项费用管理暂行办法》，为进一步加强市级科技计划项目(以下简称项目)的验收管理，特制订本办法。

第二条 凡经批准列入市级科技计划的项目，在计划执行到期后，均应进行验收。

第三条 验收工作必须坚持实事求是、客观公正，注重质量、讲求实效的原则，引入科学的评估机制，做到公平、公正，保证验收工作的严肃性和科学性．

第二章  验收组织管理

第四条 市科技局是科技计划项目验收的综合管理部门，负责指导、管理和监督市级科技计划项目验收工作．

第五条 市级科技计划项目验收，由市科技局相关科室负责，组织或委托项目主管部门实施，并按市级科技三项费用管理办法中验收的有关规定执行。

第六条 项目验收分为重大项目验收、一般项目验收和专题项目验收三种类型，采取不同的组织管理方式．

重大项目和专题项目的验收，由计划科组织实施；

一般项目的验收，由相关科室组织或委托项目主管部门实施；

第七条 重大项目和市科技局认为有必要审计的项目，市科技局根据需要，在验收前组织或委托有资质的中介机构对项目经费使用情况进行专项审计。

第八条 项目验收时要组建验收专家组，由验收组织部门聘请技术、经济和管理方面的专家组成。已通过技术鉴定的项目，验收专家组可由管理和经济专家为主组成。专家组人数一般不少于5人。对无资计划项目或计划项目经费很少且经市科技局批准可进行总结验收。

第三章  验收时间、程序与内容

第九条 项目验收工作应在合同规定完成日期后的三个月内完成。如在合同规定的时间内未完成计划任务，不能按计划要求进行验收的，项目承担单位应在合同期限内通过主管部门向市科技局相关科室提出延迟验收申请。

项目在实施过程中，由于受市场及技术等原因的影响，进行合理调整的，按市科技局批准调整后所确定的目标和完成时间进行验收。

第十条 项目验收程序：

1．项目承担单位在完成全部任务后，向项目主管部门提出验收申请，填写《烟台市科技计划项目验收申请表》并提交有关验收资料；

2．项目主管部门审查全部验收资料及有关证明，签署审查意见后，将项目验收申请表报送市科技局相关科室；

3．市科技局相关科室收到验收申请后，在10个工作日内书面批复验收申请，组织或委托项目主管部门进行验收；

4．项目通过验收后，相关科室于10个工作日内，将该项目全套材料(项目申请材料、立项考察评审意见、验收材料和软盘)装订成册，送计划科盖章存档。

第十一条 项目验收以批准的项目申请材料、合同文本或计划任务书约定的内容和考核目标为基本依据，对计划任务完成情况、经费使用的合理性、项目产生的成果水平、应用效果和对经济与社会的影响、实施的技术路线、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成和管理、科技人才的培养和科研队伍的建设等作出客观的、实事求是的评价。

第十二条 项目承担单位申请验收时应提供各类验收文件、资料，以及一定形式的成果(样机、样品等)，供验收组织部门审查。

一、计划项目必须提供下列验收文件和资料：

I。烟台市科技计划项目验收申请表；

2．项目合同书或项目计划任务书；

3．项目研发工作总结；

4．项目研发技术报告；

5．项目经费决算表。

二、项目承担单位申请验收时，还应提供以下相应材料：

1．项目所获成果、专利一览表(合成果登记号、专利说明书摘要和权利要求书、专利号等)；

2．研制样机、样品的图片及数据；

3．有关产品测试报告或检测报告及用户使用报告：

4．建设的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据；

5．购置的仪器、设备等固定资产清单．

第十三条 验收专家组应认真阅读项目验收全部资料，通过评议和现场考察等方式，收集和听取相关方面的意见，核实或复测相关数据，独立、负责任地提出验收意见和验收结论．

第十四条 被验收单位应对验收报告、咨询结论和相关数据的真实性、可靠性负责．验收专家组和评估机构应对验收结论和评价的准确性负责，应对验收项目的知识产权和其技术秘密承担保守责任。

第四章  验收结论与后续管理

第十五条 项目验收组织部门根据验收专家组或评估机构的验收意见，提出验收结论建议，经市科技局相关科室审定后书面批复．验收结论分为“通过验收”、“需要复议”、“不通过验收”三种。

第十六条 按期完成合同或计划任务书约定的各项任务，经费使用合理，提供的验收文件和资料齐全、数据真实，视为通过验收；目标或任务基本完成，但验收文件、资料不齐全，验收结论争议较大，视为需要复议；被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

1．未按合同或计划任务书的要求达到预定的主要技术、经济指标的；

2。预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值；

3．提供的验收文件、资料、数据不真实；

4．擅自修改合同或计划任务书中的考核目标、内容、技术路线；

5。实施过程中出现重大问题，但未能解决和作出说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的。

第十七条 需要复议的验收项目，应在接到通知三个月内提出复议申请。未通过验收的项目，承担者在接到通知半年内，经整改完善有关项目计划及文件资料后，可再次提出验收申请。

第十八条 建立验收项目档案。计划科应在收到相关科室项目全套材料后，15个工作日内将项目验收信息录入科技计划项目管理数据库，作为计划立项和项目执行情况评估、项目承担单位和项目负责人信用评价的依据。对未通过验收的项目承担单位和项目负责人三年内不得承担市级科技计划项目。

第十九条 项目主管部门和承担单位应积极配合市科技局对验收项目进行跟踪调查和统计，及时上报各类数据和统计报表。

第五章  相关责任

第二十条 项目承担单位、验收专家组和中介机构等应对验收资料、报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。对在验收过程中出现的弄虚作假及渎职等行为，一经查实，将中止或取消其继续承担市科技计划项目和计划项目验收工作的资格，已经给国家、社会造成损失的，将依照有关法律和规定追究责任。

第二十一条 参加项目验收的有关人员，未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和“科学技术保密规定”处理。

第六章  附  则

第二十二条 本办法由烟台市科技局负责解释，自发布之日起施行。